{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["LJSKNV","表2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"LJSKNV","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":91,"n_cols":6,"rows_kept":91,"merged":[[0,0,0,5],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[71,3,72,3],[71,4,72,4],[71,5,72,5],[89,3,90,3],[89,4,90,4],[89,5,90,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2012年度专项督查情况汇总（截至2013年3月31日）"]
["序号","督查依据","督查内容","负责部门","落实情况","办理进程"]
[1,"2012年学校工作要点","学习宣传贯彻党的十八大精神","宣传部","购买《科学发展成就辉煌》宣传挂图；制作横幅张贴于学校各大宣传栏；组织师生通过网络、电视、广播等形式，收看开幕式盛况；在《红日在线》刊发学习资料，在校园新闻网、校报上开辟专栏；颁发《学习宣传贯彻党的十八大精神的通知》；中央宣讲团黄文川博士、省委宣读团郑又贤教授莅校开展辅导报告；召开党委扩大会学习贯彻；印发《专辑》；思政教研部通过思政课，及时做好“三进”工作。","办结"]
[2,"2012年学校工作要点","认真落实党风廉政建设责任制，加强惩治和预防腐败体系建设。","纪委、监审室","认真落实党风廉政建设责任制，抓好任务分解，规范考核办法，严格责任追究；深入推进惩防体系建设，扎实做好教育、制度、监督、改革、纠风、惩处等各项工作。","办结"]
[3,"2012年学校工作要点","加强安全防范，确保信息畅通，讲究方式方法，排查化解矛盾，切实维护校园安全稳定","保卫处","开展10余次全校性安全检查和数十次消防、治安等专项检查；分批分期组织安全报告会十余场。","办结"]
[4,"2012年学校工作要点","进一步完善干部选拔任用办法，建立注重工作实绩的中层主要干部项目化考核制度","组织部","完成学校中层主要干部学年度工作项目化考评办法（草案），完善干部评价机制；召开2012年处级以上党员领导干部民主生活会；配合省委教育工委开展现代大学制度建设工作调研和教师队伍建设工作调研，汇总形成学校调研报告。","办结"]
[5,"党委会纪要〔2012〕15号","《泉州师范学院章程》根据讨论意见进行修改，送校领导审阅后，报市政府征求意见","办公室","起草《泉州师范学院章程》，已报市政府征求意见并报送省教育厅。","办结"]
[6,"2012年学校工作要点","制订《泉州师范学院章程》，做到准确定位，办出特色"]
[7,"2012年学校工作要点","制订学校参加教育部审核评估的年度计划","教务处","1月制定《2012-2016年本科教学评估规划》，上报省教育厅。\n5月制订《2012－2016年迎接本科教学审核评估建设规划(草案)》。","办结"]
[8,"2012年学校工作要点","将评估作为学校各方面工作的主要抓手和奋斗目标，以评估促建设；今年进入审核评估建设时期","教务处","评估建设时期分为：提高年（2012年）、优化年（2013年）、巩固年（2014年）、申报年（2015年）、迎评年（2016年）。以年度二级学院教学工作评估为主要抓手，在教学、科研、师资、特色等10个一级建设指标，18个二级建设指标，67个观测点展开建设，以评估促建设，收到良好效果。","办结"]
[9,"2012年学校工作要点","加强学术委员会制度建设，探索教授治学的有效途径","科研处","修订《章程》，调整校学术委员会委员构成。","办结"]
[10,"2012年学校工作要点","完善人才培养制度，建立人才内培外引机制，争取政策做好中端人才引进工作","人事处    组织部","出台《学科带头人遴选及管理办法》等4个管理办法；召开专题会议，落实师资建设责任制；编印《文件选编》；市政府新增加3类引进人才对象，并分别给予10-15万元的资金补助；吴启辉博士被确认为“桐江学者计划”特聘教授。","办结"]
[11,"2012年学校工作要点","深化校企合作，拓展和提升合作领域和质量，积极探索协同创新机制","校企合作中心","与鲤城区签订科技合作协议；与企事业单位横向合作，2012年横向经费达成99.3万元。今年新增签约挂牌校级实践教学基地11个,有5个校企合作实践基地今年成功申报成为省级校企合作实践基地。","办结"]
[12,"2012年学校工作要点","努力促进特殊教育培养培训基地建设","教务处","按计划完成阶段性任务。目前已获批2项省级教改项目，完成2项国家级教改项目申报工作,完成2项教育部人文社会科学项目申报工作,参加全省特殊教育学校联片教研活动。","办结"]
[13,"2012年学校工作要点","扎实推进福建省教学改革试点工作；落实卓越教师培养计划","教务处","推进中文、英语、数学和特殊教育等专业的“卓越中小学教师培养计划”建设，在四个专业中实施了“四个提升计划”；申报10项国家教师队伍建设改革试点；将“卓越教师课程计划”纳入“卓越人才培养工程”，做好课程班成员的遴选及开班的各项工作。","办结"]
[14,"2012年学校工作要点","办好艺术专业学位研究生教育，积累经验，建立规范","学科办\n教务处\n学生处","研究生教育顺利开展，逐步完善研究生教育管理系列规章制度，并印制《专业学位研究生学籍管理规定》等19个不同内容的《工作手册》，研究生和导师人手一册。","办结"]
[15,"院长办公会纪要[2012]6号","《泉州师范学院专业学位研究生教育工作指导委员会章程》修改完善，按程序发布实施"]
[16,"院长办公会纪要[2012]17号","专业学位研究生教育管理系列规章制度的修改完善，做好发布实施工作"]
[17,"2012年学校工作要点","落实福建省一般本科高校办学水平提升计划","教务处","9月申报8个公共基础课实验教学平台、8个校企合作实践教学基地，制定《一般本科院校办学水平提升计划的实施意见》、《实验室建设规划》、《实践教学基地建设规划》；12月获批省级重点学科3个、省级公共基础课实验教学平台5个、省级校企合作实践教学基地5个。","办结"]
[18,"院长办公会纪要[2012]18号","按照文件要求做好“福建省一般本科院校办学水平提升计划”项目申报工作"]
[19,"2012年学校工作要点","组建学术团队，加强学校五大学科群建设","教务处    学科办","7月召开专题研讨会，形成共识：闽南文化、教师教育、海洋资源、信息与管理、产业技术与企业转型等五个学科群建设要突出特色，体现区域性，实行强强联合。","办结"]
[20,"2012年学校工作要点","加强学生的实践教学","教务处","增加师范类学生专业实践周数；2012级人才培养方案中，要求工科专业至少设置一门与行业企业联合开发的课程；新签订9个师范类教育实习基地和30个非师范类专业实践基地；实施开放实验项目和大学生创新创业实验计划项目；获得省级以上学科竞赛奖项150多项。","办结"]
[21,"2012年学校工作要点","着力推进教师提高科研水平，推动科教结合，通过科研提高教学水平和教学质量，加快出台科研、校企合作实施意见","科研处","出台《关于加强科研工作的决定》，修订《横向经费管理办法》。","办结"]
[22,"党委会纪要〔2012〕8号","推动协同创新做好向市政府专题报告的材料准备。以鼓励、支持教师大力开展科研工作为原则，抓紧出台科研横向经费管理办法"]
[23,"院长办公会纪要[2012]9号","《泉州师范学院横向科研项目经费管理办法》修改完善，按照程序发布实施"]
[24,"2012年学校工作要点","推动教师发展中心运作","人事处","教师发展中心3月正式启动；4月中旬组织开展教师发展需求问卷调查；4月下旬教师发展中心网页开始运作；4月中下旬举办首期青年教师研习营；11月举办教师提升月活动。","办结"]
[25,"2012年学校工作要点","推动教师广泛运用现代教育技术，提高精品课程建设质量","教务处","评出47门有运用现代教育技术的合格课程；新增教学管理系统服务器，进行系统升级，推进课程信息化建设；《小学语文教学设计》参评2012年教师教育国家级精品资源共享课；开展自动录播教室建设的前期论证工作。","办结"]
[26,"2012年学校工作要点","不断推进对外交流合作办学","外事办\n教务处","实施“校校企”闽台高校联合培养人才项目；与7个境外高校签订友好合作协议书，接待十余所境外高校代表团；110人到境外交流；完成辅仁大学交流生返校后的学分转换工作，选派60多名学生赴境外院校交流学习；承办了菲律宾华裔111名学生学中文夏令营；新聘外教3名；服装学院正式招生；校校企合作的两个航海类专业顺利通过“双核”，正式招生。","办结"]
[27,"2012年学校工作要点","完善各项制度，推进依法治校","办公室","修订和完善了19份规章制度。","办结"]
[28,"2012年学校工作要点","落实教育部《学校教职工代表大会制度》，加强教师民主管理、民主监督","工 会","3月27日召开工会常委会，传达学习《学校教职工代表大会规定》；4月7日召开三届二次教代会，完善民主管理制度；12月3日召开教代会民主管理联席会；4月17日召开二级工会主席会议，部署分工会组织学习《规定》任务。","办结"]
[29,"2012年学校工作要点","加强学校后勤保障，规范管理","后管处    后勤集团","完成航海学院实验厂房基建建设项目；实质性启动校园环境五年整治规划项目；强化服务意识，做好医疗保健工作；完成第四轮社会化合同的签订工作。","办结"]
[30,"党委会纪要〔2012〕6号","购买两辆公务用小轿车","后管处    后勤集团","已购置(企业赠送)。","办结"]
[31,"党委会纪要〔2012〕6号","百名台湾大学生八闽行活动","外事办","已完成接待“百名台湾大学生八闽行”的120多名台湾大学生来校交流。","办结"]
[32,"党委会纪要〔2012〕8号","特殊教育项目要积极争取获批","办公室","“泉州师范学院特殊教育师资培养培训和闽台交流合作中心”项目已获国家发改委正式立项，中央财政一次性支持5000万元已经到位。","办结"]
[33,"党委会纪要〔2012〕11号","做好特殊教育专业高层次人才的引进工作","人事处","引进一名硕士。","办结"]
[34,"党委会纪要〔2012〕18号","按照省市全会关于发展旅游产业的部署要求，整合办学资源，争取多为泉州旅游产业发展提供服务","资环学院","正式加挂旅游学院牌子；着重调整旅游管理专业课程，加强与万达文华酒店、悦华酒店以及泉州中旅等旅游企业的校企合作；参与省旅游局评审“市长带旅游”项目；参与泉州市导游培训；德化乡村休闲度假山庄规划设计；乡村休闲旅游规划、创意农业等横向项目3项；加强挂靠学院的旅游研究所的整合，推动旅游学术团队建设。","办结"]
[35,"党委会纪要〔2012〕19号","期末召开全校教学工作会议，观摩各学院教学","教务处","6月-11月，组织开展了第十一届教师教学竞赛，32位教师获得校级奖励。","办结"]
[36,"党委会纪要〔2012〕19号","团学工作部门要着眼于实际，成立学生创业协会，培养学生的创业实践能力","团委会","举办创业名人讲座，邀请数计学院大四学生做自主创业的经验介绍。","办结"]
[37,"党委会纪要〔2012〕19号","校园环境整治规划","后管处","9月经党委会研究决定实施2012-2016年校园环境整治规划。已建设完成与石壁村交接地段的围墙；与柯厝村交接地段的围墙开始进入施工阶段。","办结"]
[38,"党委会纪要〔2012〕19号","校部机关、化学与生命科学学院、资源与环境科学学院、体育学院、软件学院等五个单位党总支换届选举工作","组织部","党委会后一个月内已完成换届。","办结"]
[39,"党委会纪要〔2012〕20号","2013年学校进人计划及选聘工作","人事处","党委会研究通过2013年学校进人计划。2013年1月5日至7日首轮对外公开招聘考试，完成14个用人指标，组织拟录用人员体检2批次13人次。","办结"]
[40,"党委会纪要〔2012〕22号","督促2012年学校经费预算调整方案的执行。要努力争取年终市财政拨款有所提高","财务处","经费预算调整方案经院长办公会、学校民主管理联席会和党委会通过后下达执行；市财政同意，年终增加经费2175万元，2013年提高生均拨款650元。","办结"]
[41,"党委会纪要〔2012〕22号","《关于认真学习宣传贯彻党的十八大精神的通知》和《学习宣传贯彻党的十八大精神工作方案》适当修改、充实内容，尽快公布实施","宣传部","与第1项督查内容相结合开展。","办结"]
[42,"党委会纪要〔2012〕24号","《福建师范大学 泉州师范学院对口支援协作协议书》（草案）起草工作，要求各起草部门根据会议提出的意见进一步修改完善，及时与福建师范大学沟通协商，争取早日签订协议","办公室","2013年元月18日,与福师大签订了对口支援协作协议。","办结"]
[43,"院长办公会纪要[2012]2号","航海学院专业实验室改造修缮工程","后管处","已完成。","办结"]
[44,"院长办公会纪要[2012]3号","学生公寓区管理改革","后管处","学生公寓安保工作于2月29日顺利移交保卫处管理，物业管理中心专门负责维修、楼栋卫生等；完成7处物业服务点用房的改造工作；配合做好昌吉州培训班的后勤保障工作。","办结"]
[45,"院长办公会纪要[2012]4号","东海校区排污管接入滨城大道市政管网项目","后管处","已竣工投入使用。","办结"]
[46,"院长办公会纪要[2012]4号","航海学院动力实验室相关建设","后管处","已完成。","办结"]
[47,"院长办公会纪要[2012]4号","学生宿舍楼架空层改造","后管处","已完成，并交付使用。","办结"]
[48,"院长办公会纪要[2012]5号","《泉州师范学院学风建设实施细则》修改完善，按规定发布实施并及时上报省教育厅。","科研处","已完成。","办结"]
[49,"院长办公会纪要[2012]7号","《泉州师范学院教职工请假及考勤管理规定》修改完善，按程序发布实施","人事处","3月28日已发布实施。","办结"]
[50,"院长办公会纪要[2012]8号","《泉州师范学院对外交流学生学籍、学分管理规定（试行）》修改完善，按照程序发布实施","教务处","4月18日已发布实施。","办结"]
[51,"院长办公会纪要[2012]9号","《泉州师范学院“本科教学工程”大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》修改完善，按照程序发布实施并上报省教育厅","教务处","4月28日已发布实施，并上报省教育厅。","办结"]
[52,"院长办公会纪要[2012]10号","《泉州师范学院考试纪律和考试违纪处理规定（修订稿）》修改完善，按照程序发布实施","教务处","5月10日已发布实施。","办结"]
[53,"院长办公会纪要[2012]10号","诗山校区学校视觉形象识别系统建设项目","后管处","已完成。","办结"]
[54,"院长办公会纪要[2012]11号","统筹安排教学办公室、教室和实验室等用房的使用，抓紧时间修订各类教学用房使用与管理制度","教务处","5月对全校教学办公室、教室和实验室等用房使用情况进行了梳理，并制订了《泉州师范学院实验室用房管理办法》(暂行)。","办结"]
[55,"院长办公会纪要[2012]13号","生活服务中心大楼供电线路抢修及扩容工程","后管处","已完成电缆招投标、采购、施工，并于9月开学前正式通电，运行良好。","办结"]
[56,"院长办公会纪要[2012]15号","进一步加强对我校所有中央财政支持地方高校发展项目的管理、督促、评估和服务工作；做好定期的经费使用情况检查工作","学科办","联合财务处、资产处、图书馆等部门完成了4个项目校内检查工作和经费、设备等情况的总结。","办结"]
[57,"院长办公会纪要[2012]16号","落实《福建省人民政府 复旦大学战略合作协议》有关合作项目的申报","办公室","已完成合作项目论证，报送省教育厅。","办结"]
[58,"院长办公会纪要[2012]16号","按照要求上报硕士研究生招生专业及招生计划；做好2013年硕士研究生招生简章编制及对外发布工作，并做好研究生入学考试相关制度的制定及其实施工作。","学科办","已完成。成立了招生工作领导小组，制定了《2012年复试录取办法》；成立了教育工作指导委员会。","办结"]
[59,"院长办公会纪要[2012]17号","做好调整临时工工资标准方案实施工作","人事处","已完成临时工工资调整并实施。","办结"]
[60,"院长办公会纪要[2012]21号","《泉州师范学院研究生入学考试命题工作规定》和《泉州师范学院研究生招生考试突发事件应急处理预案》修改完善，按程序发布实施","学科办","11月23日已发布实施。","办结"]
[61,"院长办公会纪要[2012]22号","调研论证诗山校区学生公寓住宿情况，编制符合校情的2013年招生计划","教务处","会同后勤管理处对宿舍进行梳理统计，校党委会研究通过2013年拟招生700人。","办结"]
[62,"院长办公会纪要[2012]25号","学校大事记编写方案修改完善，尽快启动工作","办公室","12月份，完成了学校大事记编写方案，成立大事记编审组和编写组，已召开大事记编写工作会议进行布置。","办结"]
[63,"院长办公会纪要[2012]25号","学生公寓C区架空层改造工程（保安宿舍项目）","后管处","已完成，并交付使用。","办结"]
[64,"院长办公会纪要[2012]26号","《泉州师范学院学生请假及考勤管理规定》修改完善后按程序发布实施","教务处","2013年1月6日已发布实施。","办结"]
[65,"2012年学校工作要点","深入开展创先争优活动，加强二级学院党组织建设，要保证质量，做到高年级班班有党支部。","创先办","制定《2012年创先争优工作要点》；开展“基层组织建设年”活动；全面推广“168”党建工作模式；继续抓好各党组织和党员实施2012年公开承诺；开展“三访三创”活动和机关干部“下基层、解民忧、办实事、促发展” 活动；培育和宣传基层组织、党员先进典型；开展创先争优活动总结表彰活动；制定《党建经费使用管理暂行办法》。              高年级班班有党支部事项：省委教育工委要求到2015年高年级班级党支部比例应达到70%。截至2012年7月我校高年级班级党支部比例达到55%。","在办"]
[66,"2012年学校工作要点","在学生中开展社会主义核心价值体系学习活动。总结凝炼我校大学生精神。加强校园文化建设和管理","宣传部","宣讲“马克思主义宗教观”；印发学习宣传材料；开展专题讲座1场；印发《第六个五年规划》，成立“六五”普法工作领导小组；组织实施12•4法制宣传日系列活动；评选29件校优秀廉政文化作品，《廉以修身》获全国高校廉政文化作品大赛二等奖；下发《开展学雷锋活动的通知》，在校内网开通“学雷锋”专栏；校园道路和学生公寓区命名活动；组织参评各类评选活动；做好“中华情•经典诵读”等品牌活动，继续推进“高雅艺术进校园”活动。                    总结凝炼我校大学生精神，是一项长期工作。2013年上半年拟出台具体方案，进一步推动该项工作开展。","在办"]
[67,"2012年学校工作要点","加快建设学校公租房","后管处   \n基建办","6月30日开标，场地土石方开挖、爆破完成移交，施工单位12月正式开工。                                                                                        现进入基础施工阶段。","在办"]
[68,"2012年学校工作要点","积极与福建省海峡出版发行集团合作，争取学术交流中心大楼早日立项与建设","资产处 \n后管处\n基建办","5月17日完成签约手续；5月24日完成立项审批；7月18日完成规划设计条件的下达。                                                              目前正在进行勘探设计招标。","在办"]
[69,"党委会纪要〔2012〕10号","音乐厅的设计、装修要严格按专业标准，抓紧时间施工","后管处","工程进入设备安装阶段；由于设备负荷超过原有线路承载，需另安装电缆。目前正在进行电缆安装的工程预算。","在办"]
[70,"党委会纪要〔2012〕11号","做好特殊教育大楼建设项目的规划设计工作","后管处","已完成初步设计和概算编制。","在办"]
[71,"院长办公会纪要[2012]15号","“泉州师范学院特殊教育师资培养培训和闽台交流合作中心”项目，按照建设规划抓紧启动项目建设工作"]
[72,"党委会纪要〔2012〕13号","泉州海峡文化学术交流中心项目，要统筹安排项目的立项报批与建设进度，争取早日奠基","资产处","积极与福建省海峡出版发行集团合作，争取学术交流中心大楼早日立项与建设。5月17日完成签约手续；5月24日完成立项审批；7月18日完成规划设计条件的下达。             目前正在进行勘探设计招标工作。该项目建设期为2013年-2015年，项目正按照程序有序地推进，争取2013年上半年动工建设。","在办"]
[73,"党委会纪要〔2012〕17号","学校第二次党代会的各项筹备工作","组织部","完成党代表选举工作和“两委”委员候选人预备人选的推荐和上报。                                                                         “两委”工作报告起草修改工作正在进行。相关材料已报市委，待批复。","在办"]
[74,"党委会纪要〔2012〕22号","学校与厦门迪奥软件公司的合作办学事宜。要求在权责分明、互利共赢的前提下，细化合作办学方案，尽快开展征地建设等前期工作","办公室","与厦门迪奥软件公司开展了两次合作谈判。                                                               目前正细化实施方案，开展调研论证、土地征迁等工作。","在办"]
[75,"党委会纪要〔2012〕22号","民建泉州师院支部要按照民建的章程做好换届选举工作，统战部要进一步加强对换届选举工作的指导","统战部","已征求组织部、纪检、计生办和民建新一届委员会委员候选人所在学院党总支意见，并向校党委汇报民建支部领导班子情况，协助做好换届选举工作。                                                                    拟于4月份召开换届选举大会。","在办"]
[76,"院长办公会纪要[2012]15号","《泉州市科技局 泉州师范学院关于成立科技创新协作委员会及设立协同创新专项资金的备忘录》修改完善，做好与泉州市科技局协商、签订工作；认真组织落实，积极推进协同创新，提升科研实力和服务社会能力","科研处","签约准备工作已完成，会议议程、签约协议、领导发言稿已拟好。                                               待与泉州市科技局商定签约时间。","在办"]
[77,"院长办公会纪要[2012]15号","学校雨水排放管道改造工程、生活服务中心大楼排污管道改造工程、学生公寓C区阳台栏杆油漆维护工程、学生公寓B区护坡维护工程、学校建筑防雷检测工程和俊秀文学院后楼改造工程等六个项目","后管处","完成了生活服务中心大楼、学生公寓C区、生活服务中心大楼排污管道、学生公寓护坡等四项。                       防雷检测已按时上报市气象局，并多次联系气象局要求抓紧派人到校检测，气象局因人手问题目前还未到校检测；俊秀文学院后楼改造工程已进入扫尾阶段。","在办"]
[78,"院长办公会纪要[2012]18号","俊秀文学院俊秀厅二层会议室修缮工程","后管处","施工完成，待验收。","在办"]
[79,"院长办公会纪要[2012]22号","筹备成立负责统筹协调校际合作事宜的多部门联合工作机构并确定工作成员，经学校批准后，根据实际情况开展相关工作","教务处","已拟订学校对外合作办学原则意见，报院长办公会研究。    合作办学尚处在洽谈中，待确定实际合作项目后，根据需要成立相关机构。","在办"]
[80,"院长办公会纪要[2012]23号","校中村遗留问题处理工作","后管处","11月27日，由丰泽区主持召开了我校、泉州市地产公司、东海街道办事处、东梅社区等相关部门协调会。目前由我校监审室、财务处各派一名人员正在核对相应的数据，后管处也多次与相关部门核查相应项目。2013年1月25日再次与泉州市地产公司就具体事项进行商谈。                                                                  与东海街道办事处约定近期将再召集有关单位对具体事项进行会商。牵涉到处理遗留问题原则的会议纪要正在会签中。","在办"]
[81,"院长办公会纪要[2012]25号","诗山校区旧女生楼修缮工程","后管处","已进入施工阶段，工期约定2013年5月10日完成。","在办"]
[82,"2012年学校工作要点","贯彻落实教育部颁布的《普通高校党委领导下的校长负责制实施意见》","办公室","协同纪委、组织部、宣传部等部门起草了党委党建工作责任制度、党委中心组学习制度、重大事项决策制度、社情民意反映制度、联系和服务群众制度、请示报告通报制度、党务公开制度、谈心谈话制度、民主生活会制度、工作落实督查与考评制度等规章制度，完成初稿。                    待省委教育工委有关规定出台，进一步修订，适时下发。   ","在办"]
[83,"党委会纪要〔2012〕4号","各二级学院要建立相应的财务管理规章制度，报财务处备案。做好2012年编制预算分类分项统计，为学校财务工作提供依据","财务处","按照项目指标分类分项下达执行，各项指标执行完成情况良好；每月编报经费预算执行情况分析报告；做好2011年经费预算执行情况分析和2008—2012年度二级学院四项教学经费指标使用情况分析；定期不定期进行专项经费预算执行情况分析。                                              至今未收到二级学院关于建立财务管理的规章制度材料。","部分未完成"]
[84,"党委会纪要〔2012〕8号","全校闲置用房清理","资产处","\n会同教务处完成全校教学用房清理。                                                                           其他闲置用房未清理。","部分未完成"]
[85,"党委会纪要〔2012〕8号","全校闲置用房功能改造的预算","后管处","未收到有关闲置用房需改造的项目申请。","部分未完成"]
[86,"院长办公会纪要[2012]9号","资产管理处要严格管理，进一步规范资产报废的申报程序、鉴定程序和处置程序；会同教务处根据现实运行情况设定考核指标，对国有资产管理不力的单位，今后在仪器设备购买和经费拨付方面予以约束","资产处","核销报废设备资产总计159.2万元，已公开进行处置。       未会同教务处根据现实运行情况设定考核指标，拟于2013年会同教务处研究设定。","部分未完成"]
[87,"院长办公会纪要[2012]13号","成功对外交流学院职责及工作流程修改完善后下发执行；起草一份规范学校所有形式的对外交流活动的管理文件，提交院长办公会讨论","外事办","成功对外交流学院职责、流程图已下发。                之前已出台8份针对不同类型对外交流活动的规章制度，待整合形成一份规范学校所有形式的对外交流活动的管理文件。","部分未完成"]
[88,"2012年学校工作要点","制订教师绩效工资方案，推动学校分配制度的进一步合理化","人事处","向市政府专题报告实施绩效工资事项已完成。1月兑现基础性绩效工资；6月再次调整基础性绩效工资；调整退休人员生活补贴。                                              经校党委研究，并经市领导同意，奖励性绩效改革暂缓实施。","暂缓办"]
[89,"党委会纪要〔2012〕5号","做好向市政府专题报告实施绩效工资事项的材料准备"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}