{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["自评表","自评报告"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"自评表","index":0,"n_rows":134,"n_cols":22,"rows_kept":134,"merged":[[0,0,1,18],[2,0,2,18],[3,0,3,18],[4,0,5,18],[6,3,6,18],[7,3,8,18],[9,3,10,18],[11,3,12,18],[13,3,14,18],[15,3,16,18],[17,3,19,18],[21,0,21,18],[22,0,22,18],[24,0,29,0],[24,1,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[24,15,24,18],[25,1,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[25,15,25,18],[26,1,26,7],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[26,15,26,18],[27,1,27,7],[27,8,27,13],[27,15,27,18],[28,1,28,7],[28,8,28,13],[28,15,28,18],[29,1,29,7],[29,8,29,13],[29,15,29,18],[30,0,40,0],[30,1,30,7],[30,8,30,18],[31,1,31,7],[31,8,31,18],[32,1,32,7],[32,8,32,18],[33,1,34,7],[33,8,34,9],[33,10,33,12],[33,13,34,14],[33,15,33,18],[34,10,34,12],[34,15,34,18],[35,1,35,7],[35,8,35,18],[36,1,37,7],[36,8,36,18],[37,8,37,18],[38,1,38,7],[38,8,38,18],[39,1,39,7],[39,8,39,18],[40,1,40,7],[40,8,40,18],[41,0,67,0],[41,1,44,3],[41,4,44,5],[41,6,44,6],[41,7,44,7],[41,8,41,18],[41,26,41,29],[41,30,41,33],[41,34,43,34],[42,8,42,9],[42,10,42,13],[42,14,42,16],[42,17,44,18],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[43,10,44,10],[43,11,44,11],[43,12,44,13],[43,14,44,14],[43,15,44,16],[43,20,43,22],[43,23,43,24],[43,26,43,27],[43,30,43,31],[43,32,43,33],[45,1,45,3],[45,4,45,5],[45,12,45,13],[45,15,45,16],[45,17,45,18],[46,1,46,3],[46,4,46,5],[46,12,46,13],[46,15,46,16],[46,17,46,18],[47,1,47,3],[47,4,47,5],[47,12,47,13],[47,15,47,16],[47,17,47,18],[48,1,48,3],[48,4,48,5],[48,12,48,13],[48,15,48,16],[48,17,48,18],[49,1,49,3],[49,4,49,5],[49,12,49,13],[49,15,49,16],[49,17,49,18],[50,1,50,3],[50,4,50,5],[50,12,50,13],[50,15,50,16],[50,17,50,18],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[51,12,51,13],[51,15,51,16],[51,17,51,18],[52,1,52,3],[52,4,52,5],[52,12,52,13],[52,15,52,16],[52,17,52,18],[53,1,53,3],[53,4,53,5],[53,12,53,13],[53,15,53,16],[53,17,53,18],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[54,12,54,13],[54,15,54,16],[54,17,54,18],[55,1,67,2],[55,4,55,16],[55,17,55,18],[56,4,56,16],[56,17,56,18],[57,4,57,16],[57,17,57,18],[58,4,58,16],[58,17,58,18],[59,4,59,16],[59,17,59,18],[60,4,60,16],[60,17,60,18],[61,4,61,16],[61,17,61,18],[62,4,62,16],[62,17,62,18],[63,4,63,16],[63,17,63,18],[64,4,64,16],[64,17,64,18],[65,4,65,16],[65,17,65,18],[66,4,66,16],[66,17,66,18],[67,4,67,16],[67,17,67,18],[68,0,69,0],[68,1,68,3],[68,4,68,18],[69,1,69,3],[69,4,69,18],[70,1,70,18],[71,0,85,0],[71,1,71,7],[71,8,71,16],[72,1,72,7],[72,8,72,16],[73,1,73,7],[73,8,73,16],[74,1,74,7],[74,8,74,16],[75,1,75,7],[75,8,75,16],[76,1,76,7],[76,8,76,16],[77,1,77,7],[77,8,77,16],[78,1,78,7],[78,8,78,16],[79,1,79,7],[79,8,79,16],[80,1,80,7],[80,8,80,16],[81,1,81,7],[81,8,81,16],[82,1,82,7],[82,8,82,16],[83,1,83,7],[83,8,83,16],[84,1,84,7],[84,8,84,16],[85,1,85,7],[85,8,85,16],[86,0,104,0],[86,1,86,7],[86,8,86,16],[87,1,87,7],[87,8,87,16],[88,1,88,7],[88,8,88,16],[89,1,89,7],[89,8,89,16],[90,1,90,7],[90,8,90,16],[91,1,91,7],[91,8,91,16],[92,1,92,7],[92,8,92,16],[93,1,93,7],[93,8,93,16],[94,1,94,7],[94,8,94,16],[95,1,95,7],[95,8,95,16],[96,1,96,7],[96,8,96,16],[97,1,97,7],[97,8,97,16],[98,1,98,7],[98,8,98,16],[99,1,99,7],[99,8,99,16],[100,1,100,7],[100,8,100,16],[101,1,101,7],[101,8,101,16],[102,1,102,7],[102,8,102,16],[103,1,103,7],[103,8,103,18],[104,1,104,7],[104,8,104,18],[105,0,132,0],[105,1,106,1],[105,2,106,18],[107,2,107,18],[108,1,114,1],[108,2,108,3],[108,4,108,12],[108,13,108,14],[108,15,108,16],[108,17,108,18],[109,4,109,12],[109,13,109,14],[109,15,109,16],[109,17,109,18],[110,4,110,12],[110,13,110,14],[110,15,110,16],[110,17,110,18],[111,4,111,12],[111,13,111,14],[111,15,111,16],[111,17,111,18],[112,4,112,12],[112,13,112,14],[112,15,112,16],[112,17,112,18],[113,2,113,18],[114,2,114,18],[115,1,116,1],[115,2,115,18],[116,2,116,18],[117,1,120,1],[117,2,120,18],[121,1,126,1],[121,2,124,18],[125,2,125,18],[126,2,126,18],[127,1,132,1],[127,2,130,18],[131,2,131,18],[132,2,132,18],[133,1,133,11],[133,12,133,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["财政项目支出绩效评价（自评）表"]
["（2016年度）"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"评价层次： 项目承担单位绩效自评R    市直预算单位绩效评价□  "]
[]
[{"$nulls":3},"评价类型：  项目事前评价□       项目事中评价R       项目事后评价□"]
[]
[{"$nulls":3},"项目属性： 市 本 级 支 出R        对下补助支出□    "]
[]
["                                                                     ",null,null,"项   目   名  称：              2016年市级财政专项资金          公章"]
[]
["                    ",null,null,"项目承担单位：                    泉州师范学院                          公章"]
[]
["　　　　　　　　　　　",null,"　","市直预算单位：                    泉州师范学院                           （公章）　"]
[]
[]
["\n"]
["填报日期  2017 年   02  月   23  日"]
["泉州市财政局  制"]
[]
["一      .            单位基本 信息      ","单位负责人",{"$nulls":6},"屈广清",null,"职务 ",null,"校长",null,"联系电话",22776340]
[null,"财务负责人",{"$nulls":6},"吴小玲",null,"职务 ",null,"处长",null,"联系电话",22919618]
[null,"项目负责人",{"$nulls":6},"屈广清",null,"职务 ",null,"校长",null,"联系电话",22776340]
[null,"单位性质",{"$nulls":6},"事业单位",{"$nulls":5},"经费来源","财政核拨",{"$nulls":5},"                                           "]
[null,"单位职能",{"$nulls":6},"人才培养、科学研究、社会服务",{"$nulls":5},"单位人数",1155]
[null,"单位地址",{"$nulls":6},"泉州市丰泽区东海大街398号",{"$nulls":5},"邮政编码",362000]
["二             .    项目基本情况      ","项目类型",{"$nulls":6},"基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目R     其他支出项目□"]
[null,"立项依据"]
[null,"绩效目标设立依据             及调整情况",{"$nulls":6},"1.《泉州师范学院学科建设与发展规划（2015—2019年）》\n2.《泉州师范学院建设目标管理责任书（2015—2017年）》"]
[null,"项目起止时间",{"$nulls":6},"计划时间",null,"开始：    2016年  1  月  ",null,null,"实际时间                      ",null,"开始: 2016年  1 月"]
[{"$nulls":10},"完成：     2017 年 12 月 ",{"$nulls":4},"完成:     年    月"]
[null,"预算支出科目名称",{"$nulls":6},"2050205高等教育"]
[null,"项目评价方法",{"$nulls":6},"成本效益分析法R   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法R         "]
[{"$nulls":8},"其他评价方法:                     □               "]
[null,"绩效评价标准",{"$nulls":6},"计划标准R    行业标准□       历史标准□       其他标准             □"]
[null,"项目自评得分及等级",{"$nulls":6},"85分 良好"]
[null,"项目自评情况",{"$nulls":6},"2016年市财政专项资金投入5000万元，实际支出2103.07万元，支出实现率42.06%，由于一些专项设备处于政府采购阶段尚未实际付款，专项资金还在继续使用过程中，但执行情况良好。目前资金使用已在学科建设、专业建设、科研建设、人才队伍建设、校园信息化建设等方面取得了一定的绩效成果，同时在科技服务、决策咨询、协同创新和文化传承创新等方面取得较大成效。学校一方面将继续加强项目经费使用管理与监督，加快项目整合推进，抓紧资金使用，另一方面将建立健全学校内部管理机制和加强与政府采购部门的沟通联系，提高政府采购效率。"]
["三 .    项目资金安排和使用情况 ",{"$nulls":3},"项目申报资金",null,"项目安排资金","截至本年度累计到位资金  (万元)","本年度情况"]
[{"$nulls":8},"预算安排",null,"实际到位",{"$nulls":3},"实际支出",null,null,"本年度结余金额       （万元）   ③=①-②"]
[{"$nulls":8},"金额                           （万元）","预算批复下达文号","金额            （万元）①","到位率（％）","资金拨付文号及时间",null,"                                  金额                              （万元）②","支出实现率（％）"]
[]
[null,"合　计",null,null,5000,null,5000,5000,5000,"泉财指标[2016]0001",5000,100,null,null,2103.07,42.06,null,2896.93]
[null,"财政资金小计",null,null,5000,null,5000,5000,5000,"泉财指标[2016]0001",5000,100,null,null,2103.07,42.06,null,2896.93]
[null,"①中央财政资金"]
[null,"②省财政资金"]
[null,"③市财政资金",null,null,5000,null,5000,5000,5000,"泉财指标[2016]0001",5000,100,null,null,2103.07,42.06,null,2896.93]
[null,"④县财政资金"]
[null,"其他资金小计"]
[null,"①银行贷款"]
[null,"②自筹资金"]
[null,"③其他"]
[null,"财政资金实际支出情况",null,"序号","具体支出内容",{"$nulls":12},"金额         (万元)"]
[{"$nulls":3},1,"专业群建设",{"$nulls":12},469.37]
[{"$nulls":3},2,"人才队伍建设",{"$nulls":12},1000]
[{"$nulls":3},3,"校园信息化建设",{"$nulls":12},4.66]
[{"$nulls":3},4,"本科教学审核评估 ",{"$nulls":12},629.04]
[{"$nulls":3},5]
[{"$nulls":3},6]
[{"$nulls":3},7]
[{"$nulls":3},8]
[{"$nulls":3},9]
[{"$nulls":3},10]
[{"$nulls":3},"……"]
[{"$nulls":3},"合计","/",{"$nulls":12},2103.07]
["四  .    项目绩效目标","年度目标",null,null,"建设3个代表学校办学水平和特色的省级重点学科，建设5个服务泉州产业转型升级的应用型学科、工学类学科，基本形成与办学定位和服务面向相匹配的学科体系。新增省级教学改革项目6项，学生在各类学科与技能竞赛、创新创业竞赛和文体艺术比赛中获省级以上奖项约150项，毕业生就业率保持在90%以上。新增国家、部委级科研项目6项；新增省部级成果奖励4项；新增发明专利6项；出版学术著作10部；年发表SCI、EI、SSCI、CSCD、CSSCI等收录的学术论文140篇；年度获批各级各类科研经费1500万元；专任教师人均科研经费1.8万元；新增省级科研平台2个。在科技服务、决策咨询、协同创新和文化传承创新等方面取得较大成效。争取引进国家“千人计划”专家1名，新增闽江学者特聘（讲座）教授3名，桐江学者特聘教授2名，市“海纳百川”高端人才5名，引进（内培）高层次人才（含博士）20名，晋升正高专业技术职务人员10名。实现已有业务系统数据共享，解决全校人事信息一致性和共享，建设稳定、安全的数据中心，实现财务网上预约报账和终端缴费，校园信息化水平进一步提升。"]
[null,"长期目标",null,null,"泉州师范学院将着力提升办学实力，力争达到大学设置标准：获批硕士学位授予单位；通过本科教学工作审核评估；建设5个服务泉州产业转型升级的应用型学科、工学类学科，3个左右代表学校办学水平和特色的省级重点学科；新增2-3个省部级以上重点实验室；年度科研经费达到3000万元，省部级以上科研成果奖取得新进展；新增2-3名闽江学者；完成学校二期建设用地征用工作，拓展办学空间。"]
["五 .    项目绩效目标完成情况","在学科建设方面，建设3个代表学校办学水平和特色的省级重点学科；建设5个服务泉州产业转型升级的应用型学科、工学类学科，基本形成与办学定位和服务面向相匹配的学科体系；\n\n在专业建设方面，新增省级教学改革项目6项；学生在各类赛事中获省级以上奖项逾150项，2016届毕业生目前就业率达到90%以上；\n\n在科研建设方面，新增国家、部委级科研项目17项；新增省部级成果奖励5项；新增发明专利9项；出版学术著作15部；SCI、EI、SSCI、CSCD、ISTP等收录的学术论文223篇；年度获批各级各类科研经费1480万元；专任教师人均科研经费1.58万元；1个省级科研平台通过验收；\n\n在人才队伍建设方面，引进国家“千人计划”专家2名，新增闽江学者特聘（讲座）教授13名，桐江学者特聘教授5名；市“海纳百川”高端人才15名，引进（内培）高层次人才（含博士）38名，晋升正高专业技术职务人员10名；\n\n在校园信息化建设方面，实现已有业务系统数据共享，建设稳定、安全的数据中心；\n\n在科技服务方面，组织相关学院教师到晋江、石狮和南安等地走访企业，了解、收集企业技术需求，推广科技成果。58周年校庆期间，组织学校相关二级学院与25家企事业签订产学研合作协议；与福建省创新环境检测有限公司合作成立泉州师院-创新环保联合分析检测中心；与石狮市青年商会共建产学研工作站；与金鹿集团共建“国家千人计划”校企联合博士工作站等；\n\n在决策咨询方面，为福建省东协橡塑实业有限公司等50家政府部门、企事业单位提供技术服务和咨询服务，获横向经费374万元；《“十三五”期间福建省全民健身实施计划（2016-2020）》于2016年省政府第71次常务会议审议通过，并于2016年10月15日由省政府正式颁布实施（闽政[2016]43号）；《泉州市文化创意产业转型升级路线图》在泉州市政府第89次常务会议暨第93次市长办公会上获得肯定；《蓝皮书——泉州经济社会发展报告（2016）》，这是泉州市第一本出版的蓝皮书，并获市长批示；《福建永春东山颜氏族谱》（整套25卷）作为“南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台”数字化的重要组成部分，在马来西亚马六甲举行的“根脉寻踪——泉州百个家族移民马来西亚族谱展”进行展示，为华侨华人了解祖先家族历史、寻根谒祖提供服务；\n\n在协同创新方面，我校牵头组织的“南音文化传承与发展协同创新中心”在中期绩效评估中成绩优秀并获得省教育厅奖励经费100万元，这是我省唯一一个由省属高校牵头组织的省级“2011协同创新中心” 获得奖励。依托福建省2011协同创新中心——南音文化传承与发展协同创新中心和智能计算与信息处理福建省高等学校重点实验室进行学科交叉研究，成功开发南音工乂谱打谱软件，对南\n音文化的传承与传播具有十分重要的意义；\n\n在文化传承创新方面，学校闽南文化教育示范基地入选首批福建省高校中华优秀传统文化教育示范基地名单。林华东教授主编的《闽\n南文化学术年鉴（2013-2014）》在中国社会科学出版社出版发行。蔡永辉教授赴美国进行交流，推介其画笔下的“惠女阿芳”。美\n术与设计学院学子结合泉州闽南特色，融合体育运动元素与闽南文化元素，在校内操场围墙上手绘了300米文化墙。 \n"]
["六   .    项目绩效指标体系","指标",{"$nulls":6},"评分标准",{"$nulls":8},"分值","实际得分"]
[null,"1、绩效目标管理情况",{"$nulls":15},20,"16"]
[null,"（1）绩效目标设定情况",{"$nulls":6},"目标明确，能定量化4分；目标明确，不能定量化2分；目标不明确0分。",{"$nulls":8},"4",4]
[null,"（2）绩效目标执行情况",{"$nulls":6},"执行较到位4分；执行不到位0分",{"$nulls":8},"4","4"]
[null,"（3）绩效目标完成情况",{"$nulls":15},"12","8"]
[null,"A.目标完成率",{"$nulls":6},"完成100%为8分；完成90%-100%为6分；完成80%-90%为4分；低于80%为0分",{"$nulls":8},"8","4"]
[null,"B.目标完成质量",{"$nulls":6},"项目完成后是否达到预期效果或验收合格，达到或合格4分；未达到或不合格0分。",{"$nulls":8},"4","4"]
[null,"2、组织管理情况",{"$nulls":15},"10","10"]
[null,"（1）管理制度保障",{"$nulls":6},"项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得5分，一项不符合得3分，都不符合不得分。",{"$nulls":8},"5","5"]
[null,"（2）支撑条件保障",{"$nulls":6},"项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。",{"$nulls":8},"5","5"]
[null,"3、资金管理情况",{"$nulls":15},"10","7"]
[null,"（1）资金到位情况",{"$nulls":6},"到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，2分；到位率<100,0分",{"$nulls":8},"2","2"]
[null,"（2）资金支出进度",{"$nulls":6},"支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，3分；<90%,0分",{"$nulls":8},"3","0"]
[null,"（3）资金使用合规性",{"$nulls":6},"资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，符合3分；不符合0分。",{"$nulls":8},"3","3"]
[null,"（4）会计核算情况",{"$nulls":6},"会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时2分；基本完整及时1分；不完整及时0分。",{"$nulls":8},"2","2"]
["六   .    项目绩效指标体系","4、项目产出与效果情况",{"$nulls":15},"60","52"]
[null,"（1）实际产出数量",{"$nulls":15},"24","21"]
[null,"A.学科建设",{"$nulls":6},"建设3个代表学校办学水平的省级重点特色学科，建设5个服务泉州产业转型升级的应用型学科、工学类学科，基本形成与办学定位和服务面向相匹配的学科体系。符合5分；不符合0分。",{"$nulls":8},"5","5"]
[null,"B.人才培养",{"$nulls":6},"学校本科专业数控制在60个以内，工学类专业比例达到近30%，新增省级教学改革项目6项，学生在各类学科与技能竞赛、创新创业竞赛和文体艺术比赛中获省级以上奖项约150项，毕业生就业率保持在90%以上。符合5分；一项不符合扣1分。",{"$nulls":8},"5","5"]
[null,"C.科学研究与条件建设",{"$nulls":6},"新增国家、部委级科研项目6项；新增省部级成果奖励4项；新增发明专利6项；出版学术著作10部；年发表SCI、EI、SSCI、CSCD、CSSCI等收录的学术论文140篇；年度获批各级各类科研经费1500万元；专任教师人均科研经费1.8万元；新增省级科研平台2个，争取2-3个省级科研平台通过验收。符合8分；一项不符合扣1分。",{"$nulls":8},"8","5"]
[null,"D.队伍建设",{"$nulls":6},"引进（内培）高层次人才（含博士）20名，晋升正高专业技术职务人员10名，新增闽江学者特聘（讲座）教授3名，桐江学者特聘教授2名；争取引进国家“千人计划”专家1名，市“海纳百川”高端人才5名。符合6分；一项不符合扣1分。",{"$nulls":8},"6","6"]
[null,"（2）实际产出质量",{"$nulls":6},"                      ",{"$nulls":8},"6","1"]
[null,"A.校园信息化建设",{"$nulls":6},"结合学校办学条件建设规划，实现已有业务系统数据共享，解决全校人事信息一致性和共享，建设稳定、安全的数据中心，实现财务网上预约报账和终端缴费，校园信息化水平进一步提升。符合6分；基本符合3分；不符合0分。",{"$nulls":8},"6","1"]
[null,"（3）社会效益",{"$nulls":15},"20","20"]
[null,"A.科技服务",{"$nulls":6},"深化校地、校企战略合作，坚持以市场为导向，大力推进科技成果的推广和应用，促进科技创新的成果转化为现实生产力，服务地方经济发展方式转变和产业转型升级。符合5分；不符合0分。",{"$nulls":8},"5","5"]
[null,"B.决策咨询",{"$nulls":6},"主动与地方政府和企事业单位沟通交流，积极承担相关委托课题，为各级政府部门提供高质量决策咨询，为企业提供技术支持，提升学校服务泉州“东亚文化之都”建设和“21世纪海上丝绸之路先行区”建设的能力。符合5分；不符合0分。",{"$nulls":8},"5","5"]
[null,"C.协同创新",{"$nulls":6},"进一步夯实和提升省级2011“南音文化传承与发展协同创新中心”，发挥该中心在南音文化传承与发展的作用；加强培育5个校级2011协同中心，推进优势学科与省部级以上重点学科、大中型企业、科研院所、地方政府的深入融合。符合5分；不符合0分。",{"$nulls":8},"5","5"]
[null,"D.文化传承创新",{"$nulls":6},"以“中国社会科学院文化研究中心闽南文化研究基地”和“台盟中央闽南文化交流研究基地”为载体，加强对外交流合作，推进闽南文化研究的不断发展，为保护传承闽南文化、密切两岸文化交流发挥积极作用。符合5分；不符合0分。",{"$nulls":8},"5","5"]
[null,"（4）可持续影响",{"$nulls":15},"6","6"]
[null,"A.可持续发展机制",{"$nulls":6},"建立并完善了可持续发展的资金投入机制和管理机制得6分，未建立不得分。",{"$nulls":8},"6","6"]
[null,"（5）服务对象满意度",{"$nulls":15},"4","4"]
[null,"A.社会评价",{"$nulls":6},"社会声誉良好，用人单位满意度和学校综合排名提升得4分，不符合得0分。",{"$nulls":8},"4","4"]
[null,"总分(100分) ",{"$nulls":6},"85"]
[null,"备注",{"$nulls":6},"第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标，各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标，并设定评分标准和分值（可参考绩效评价指标体系及使用指南）。"]
["七、绩效评价结论","项目评价等级 ","□优秀               R良好                □合格                □不合格   "]
[]
[null,null,"备注：自评分数S：优秀：S ≥ 90；良好：90 ＞ S ≥ 75；合格：75 ＞ S ≥ 60；不合格：S ＜ 60"]
[null,"专   家    组  ","姓名",null,"单位",{"$nulls":8},"职务",null,"职称",null,"签字"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"                        专家组（评价组）组长（签字）：                           年   月   日"]
[null,"中   介   机   构","单位名称：                                                          （公章）"]
[null,null,"                                   机构负责人（签字）：                            年   月   日"]
[null,"中介机构或专家组意见"]
[]
[]
[]
[null,"项   目   单   位   意   见"]
[]
[]
[]
[null,null,"                      "]
[null,null,"单位负责人（签字）：                     年   月   日 "]
[null,"市直预算单位意见"]
[]
[]
[]
[null,null,"                      "]
[null,null,"单位负责人（签章）：                     年   月   日 "]
[null,"填表人签名：",{"$nulls":10},"联系电话："]

{"sheet":"自评报告","index":1,"n_rows":16,"n_cols":1,"rows_kept":16,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["泉州市财政项目支出绩效评价报告"]
["（参考提纲）"]
["一、项目概况"]
["（一）项目单位基本情况；"]
["（二）项目基本情况（包括立项申报情况、项目涉及范围、主要内容和总体目标）。"]
["二、项目实施基本情况"]
["（一）项目的组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）；"]
["（二）项目财务管理状况（包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合法性、合规性等）。"]
["三、项目绩效分析"]
["（一）项目绩效评价工作开展情况（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况）；"]
["（二）项目绩效目标完成情况（主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况）；"]
["（三）项目绩效分析（对指标体系得分情况进行逐项分析）"]
["（四）项目存在的问题和改进措施； "]
["四、下一步改进工作的意见和建议"]
["    包括项目管理改进意见和绩效管理工作改进意见。"]